## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Reynaud Thomas |  |  | Projet: | P_WebStore
Temps total: |  | 29 heures 15 minutes |  |  | Date: | 18.03.2026 au 29.05.2026
|  | 1200 | 555 | 1755
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
13 | 2026-03-25 | 1 | 30 | Test | Test 1
|  | 1 | 25 | Analyse | Mon docker ne marchait pas je n'ai donc pas commencer tt de suite le projet |  | Analyse | 1 | 0
|  |  | 50 | Implémentation | J'ai ajouté le register et on peut maintenant se connecter au site avec un post |  | Implémentation | 2 | 5
14 | 2026-04-01 | 1 | 10 | Analyse | Le prof nous as montré comment signer nos commits et comment on pouvait commits a la place de quelqu'un d'autre |  | Test | 3 | 10
|  | 1 | 45 | Implémentation | J'ai continué le sel poivre et les requêtes car j'avais perdu une partie et je ne me souvenais pas bien du fonctionnement |  | Documentation | 4 | 15
|  |  | 50 | Implémentation | J'ai commencé l'implémentation du token JWT dans mon application mais je n'ai pas eu le temps de finir |  | Absent | 5 | 20
17 | 2026-04-22 | 3 | 45 | Absent | Malade |  |  | 6 | 25
18 | 2026-04-29 | 1 | 10 | Implémentation | J'ai terminé l'implémentation du token JWT dans mon application avec les rôle |  |  | 7 | 30
|  |  | 50 | Implémentation | Ajout de la politique de MDP avec une barre de force de mdp au moment de créer un compte |  |  | 8 | 35
|  | 1 |  | Implémentation | J'ai rajouté le HTTPS et j'ai mis une limite de mdp pour eviter les attaquent bruteForce |  |  |  | 40
|  |  | 45 | Implémentation | J'ai rajouté la gestion d'erreur partout avec des messages qui donnent moins d'informations sur les vrais erreurs. |  |  |  | 45
19 | 2026-05-06 | 1 | 15 | Analyse | J'air verifié si il manquait des choses dans mon webshop + j'ai commencé l'implémentation du blocage de compte après N tentatives |  |  |  | 50
|  | 2 | 30 | Documentation | J'ai commencé le rapport du projet |  |  |  | 55
20 | 2026-05-13 | 2 | 15 | Documentation | J'ai continué mon rapport car la fin du projet arrive plus vite que prévue
|  |  | 20 | Analyse | J'ai fais les 80% de mon projet avec Mr.Sonney et il ne me manque que le rapport
|  | 1 | 10 | Implémentation | J'ai terminé l'implémentation l'implémentation du blocage de compte après N tentatives
21 | 2026-05-20 | 2 | 10 | Test | Révision pour le test 2 du module + Test
|  | 1 | 35 | Documentation | J'ai continué mon rapport comme demandé par Mr.Sonney
22 | 2026-05-27 |  | 35 | Documentation | J'ai remis de l'ordre dans mon JDT
|  | 2 | 25 | Documentation | J'ai terminö mon rapport de projet.
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
180 | 70 | 250 | Analyse | 4 h 10 min | 14.25% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
240 | 260 | 500 | Implémentation | 8 h 20 min | 28.49% | Implémentation | 44 h 00 m | 50%
180 | 40 | 220 | Test | 3 h 40 min | 12.54% | Test | 8 h 48 m | 10%
420 | 140 | 560 | Documentation | 9 h 20 min | 31.91% | Documentation | 17 h 36 m | 20%
180 | 45 | 225 | Absent | 3 h 45 min | 12.82% | Absent | 0 h 00 m | 0%
1200 | 555 | 1755 | Total | 29 h 15 min | 33.24% | Total |  | 100%
5280